## Planilha1
ITEM CMS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1 | Mobilização e Desmobilização de Escritórios, Mão de Obra e Equipamentos | verba | Apresentar evidências quanto ao histograma de MDO e equipamento apresentados no Plano de Trabalho (Lista de treinamento, Carteirinha com a liberação da Segurança do Trabalho, Veículo com TAG liberado, Treinamentos, Relatório de Inspeção e Liberação das estruturas de campo), evidências relacionadas a custo covid (testes, EPIs, alcoól gel entre outros) e evidências quanto a desmobilização de escritório, equipe e equipamentos
VALIDAÇÃO ESTAQ PIP ATO INFRAESTRUTURAS
2 | Apoio ao CAR (quando necessário) | unidade | Apresentar o número e ano de cadastro da propriedade (que deve ser o mesmo deste escopo)
3 | Validação de áreas | hectare | Relatório de validação de área com parecer técnico, conforme modelo proposta pela F. Renova; Shapefila para elaboração do mapa com informações da propriedade, perímetro e área (ha) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova; e, Registros fotográficos da atividade
4 | Estaqueamento das áreas válidas | hectare | Documento com mapa, com informações da propriedade, área (ha) e perímetro (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova); e, registros fotográficos da execução do serviço
5 | Elaboração de Projeto Individual por Propriedade (PIP) | hectare | Entrega do produto PIP (hectare) contendo: Projeto básico (proposto por município) em cada projeto elaborado por propriedade (PIPs) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova (10%); Projeto de Restauração (60%) com mapas e registros Fotográficos (conforme Edital, modelo proposto a ser apresentado pela F. Renova ou validado pela F. Renova) incluindo as infraestuturas de dessedenta/ção animal (10%), barraginha (10%) e saneamento rural (10%).
6 | Assistência Técnica Operacional | hectare | Relatórios de visitas técnicas que comprovem a atividade operacional (por propriedade).
7 | Implantação de infraestrututa dessedentação animal | unidade | Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
8 | Implantação de barraginha | Hora | Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
9 | Implantação de saneamento rural | unidade | Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
10 | Instalação de placas por propriedade | unidade | Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
11 | Instalação de placas por unidade de intervenção | unidade | Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
12 | Instalação de cercamento | metro | Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
MANUTENÇÃO PLACAS e CERCAMENTO
13 | Manutenção de placas por propriedade | unidade | Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova,contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
14 | Manutenção de placas por unidade de intervenção | unidade
15 | Manutenção de cercamento | metro | Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).
IMPLANTAÇÃO
16 | Fornecimento de Mudas Nativas (implantação e manutenção) | unidade | Apresentar evidências que comprovem a aquisição em unidades para uso nos hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo diversidade de espécies).
17 | Fornecimento de Sementes (implantação e manutenções) | hectare | Apresentar evidências que comprovem a aquisição para uso em hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo diversidade de espécies)
18 | IMPL Aceiro | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
19 | IMPL Aceiro Mecanizado | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
20 | IMPL Controle de formigas cortadeiras | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
21 | IMPL Capina Quimica mecanizada | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
22 | IMPL Capina Quimica (preço inclui o insumo) | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
23 | IMPL Coroamento | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
24 | IMPL Coroamento Seletivo | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
25 | IMPL Roçada Seletiva | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
26 | IMPL Calagem | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
27 | IMPL Calagem manual | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
28 | IMPL Mecanização para Calagem | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
29 | IMPL Mecanização Preparo do Solo | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
30 | IMPL Roçada Mecanizada | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
31 | IMPL Adubação de regenerantes | Unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
32 | IMPL Adubação manual | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
33 | IMPL Micro-coveamento | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
34 | IMPL Coveamento 20x20 | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
35 | IMPL Coveamento 40x40 | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
36 | IMPL Coveamento | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
37 | IMPL Adubação | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
38 | IMPL Adubação Verde | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
39 | IMPL Alinhamento e Marcação | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
40 | IMPL Semeio manual | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
41 | IMPL Plantio | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
42 | IMPL Replantio (com reabertura de cova) | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
43 | IMPL Preparo de Semente (mix) | hora | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
1a. 2a. e 3a. MANUTENÇÃO
44 | Aceiramento | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
45 | Capina Quimica (preço inclui o insumo) | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
46 | Controle de formigas cortadeiras | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
47 | Coroamento | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
48 | Roçada Seletiva | hectare | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
49 | Irrigação (convencional) | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
50 | Replantio (com reabertura de cova) | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.
51 | Adubação de Cobertura | unidade | Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades; Relatório e Registros fotográficos. *Neste caso: 1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução); 2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção (após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos; 3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
52 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | VERBA | vide descrição no edital
* Todos os modelos ou orientações para os relatórios de mediação serão fornecidos pela F. Renova