## Alta Complexidade
|  | BLOCOS | PESOS |  | Conforme | 100%
| 1 | MOBILIZAÇÃO | 8% |  | Não Conforme | 0
| 2 | QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 20% |  | Parcialmente Conforme | 50%
| 3 | CORPO TÉCNICO | 8% |  | Não se Aplica | NA
| 4 | MARCOS / SUBMARCOS CONTRATUAIS | 20%
| 5 | AVANÇO FÍSICO / FINANCEIRO | 20%
| 6 | CURVA DESEMBOLSO / MEDIÇÃO | 8%
| 7 | NADA CONSTA <> FORNECEDORES LOCAIS | 8%
| 8 | DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS COM OPERADORES | 8%
Critério de aplicação das notas
Sequencial | Bloco | Pergunta | Conforme | Não Conforme | Parcialmente Conforme | Não se Aplica
1 | 1 | Profissionais atendem aos requisitos conforme RT? | X | X |  | X
2 | 1 | Recursos estruturais(escritórios, prédios, etc) mobilizados conforme RT? | X | X |  | X
3 | 1 | Recursos equipamentos(Linha amarela, veículos leves, etc) mobilizados conforme RT? | X | X |  | X
4 | 1 | Prazos e demais SLA's atendidos? | X | X | X | X
5 | 2 | Atendimento às normas técnicas de documetos(ABNT, entre outros) | X | X | X | X
6 | 2 | Desempenham as atividades conforme cronograma? | X | X | X | X
7 | 2 | Desempenham as atividades conforme qualidade esperada? | X | X | X | X
8 | 2 | Houve ocorrencia de notificação e/ou regularização? (Notificação = Não Cconforme , Sem notificações = Conforme) | X | X |  | X
9 | 2 | Aderência ao cumprimento de normas e procedimento institucionais da FR. | X | X |  | X
10 | 3 | Aderência do perfil técnico x Escopo de atividades propostas | X | X | X | X
11 | 4 | Cumprimento de marcos contratuais primários (Prazos/entregas) conforme RT e/ou cronogramas executivos (Repactuação de entregas) | X | X |  | X
12 | 5 | Aderência (Realizado x Previsto) <> Avanço Físico | X | X |  | X
13 | 5 | Aderência (Realizado x Previsto) <> Avanço Financeiro | X | X |  | X
14 | 6 | Cumprimento dos SLA's de medição (Ex: Entrega book's BMM, entre outros) | X | X |  | X
15 | 6 | Curva de Desembolso (Projeção Trimestral) conforme planejamento (ex:Serviços Gerais) | X | X |  | X
16 | 6 | Realiza a verificação da aderência e práticas aos critérios de medição FR | X | X |  | X
17 | 7 | Nada consta de fornecedores locais apresentados no período solicitado? | X | X |  | X
18 | 7 | Nada consta de fornecedores locais apresentados na qualidade esperada? | X | X |  | X
19 | 8 | As mobilizações dos equipamentos ocorrem dentro do prazo estabelecido? | X | X |  | X
20 | 8 | As partes diárias de controle dos equipamentos tem sido preenchidas corretamente? | X | X | X | X

## Planilha1 (hidden)
Coluna1
CONFORME
NÃO-CONFORME
PARCIALMENTE CONFORME
NÃO SE APLICA
Coluna1
CONFORME
NÃO-CONFORME
NÃO SE APLICA